ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования  и науки Краснодарского края

20.01.2014 г.  № 199

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Краснодарском крае в 2014 году (далее – ГИА-9)

| № п/п | # Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
|  | Приведение региональной базы нормативно–правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов (по необходимости) | в течение 2–х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | январь – апрель 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Разработка методических рекомендаций по проведению ГИА-9 2014 года | январь – апрель 2014 | Е.В. Воробьева И.А. Никитина |
| II. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
|  | Заседания рабочей группы по проведению ГИА-9 | январь - июль 2014 | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 (далее – ежемесячный план) | до 25 числа каждого месяца | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии с ежемесячным планом | январь – июль 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Формирование и утверждение состава координаторов ГИА-9 муниципального уровня (далее – координатор ГИА-9) | до января 2014 | Е.В. Воробьева Р.А Гардымова |
|  | Формирование совета по методическому сопровождению ГИА-9 | январь 2014 | Е.В. Воробьева И.А. Никитина |
|  | Формирование КИМ для проведения ГИА-9 | февраль – апрель 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Подготовка форм бланков ответов | февраль – апрель 2014 | Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Тиражирование экзаменационных материалов | март – июнь 2014 | Р.А. Гардымова |
|  | Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных образованиях края с участниками ГИА-9 и лицами, привлеченными к проведению ГИА-9 | январь – март 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, МОУО | январь – август 2014 | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С. Драфа руководители МОУО |
|  | Формирование и утверждение приказом министерства состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК ГИА-9) | январь 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Заседания ГЭК ГИА-9 | февраль – июль 2014 | Н.Е.Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Организация совещаний с координаторами ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | ежеквартально | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июль 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО |
|  | Формирование и утверждение приказом министерства: – состава территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК ГИА-9; - списка ППЭ; – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов ППЭ; - состава предметных комиссий; – состава территориальных предметных подкомиссий; - состава конфликтной комиссии; - состава территориальных конфликтных подкомиссий. | январь – апрель 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО |
|  | Организация проведения экзаменов ГИА-9 в муниципальных образованиях края | по графику МОН РФ | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 | апрель – июль 2014 | Р.А. Гардымова |
|  | Обеспечение работы: - предметных комиссий; - конфликтной комиссии. | апрель – июль 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО |
|  | Организация работы: - территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК ГИА-9; - территориальных предметных подкомиссий; - территориальных конфликтных подкомиссий. |  | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО |
|  | Обработка и свод результатов экзаменов по учебным предметам | май-июнь 2014 | Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Организация аккредитации общественных наблюдателей | апрель – май 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО |
|  | Организация работы РЦОИ | январь – декабрь 2014 | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова |
|  | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, внесение информации в ФИС | январь – апрель 2014 | Р.А. Гардымова |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ГИА-9 в Краснодарском крае в 2014 году | январь - август 2014 по отдельному плану | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО |
| III. Организация финансового обеспечения ГИА-9 |  |  |  |
|  | Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» | январь 2014 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Подготовка расчета к смете расходов на 2014 год по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» | январь 2014 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2014 году на организацию и проведение итоговой аттестации в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» | январь 2014 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 | в соответствии с планом-графиком закупок | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова И.А. Никитина |
|  | Заключение министерством и ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ КК ККИДППО госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ГИА-9 | март – август 2014 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Р.А. Гардымова Е.В.Агафонов И.А. Никитина |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |
|  | Обучение экспертов: - предметных комиссий; - председателей территориальных предметных подкомиссий | март – апрель 2014 | И.А. Никитина руководители МОУО |
|  | Обучение экспертов территориальных предметных подкомиссий | март – апрель 2014 | Е.В. Воробьева руководители МОУО |
|  | Проведение обучающих семинаров (видеосеминаров) с координаторами ГИА-9 | по отдельному плану | Е.В.Воробьева Р.А.Гардымова |
|  | Проведение обучения: – руководителей ППЭ – организаторов ППЭ; – уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9 | по отдельному плану | Е.В.Воробьева Р.А.Гардымова И.А. Никитина |
|  | Проведение обучения: – членов территориальных предметных подкомиссий; – технических специалистов; – специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; – ассистентов обучающихся с ОВЗ | апрель – май 2014 | руководители МОУО |
|  | Проведение семинара с членами конфликтной комиссии | май 2014 | О.А.Лозовая |
|  | Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА-9 по русскому языку и математике | по отдельному плану | И.А. Никитина |
|  | Проведение краевых методических мероприятий с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9, в том числе для малокомплектных школ (по каждому учебному предмету) | март – апрель 2014 (по отдельному плану) | Е.В. Воробьева И.А. Никитина |
| V. Организация и проведение работы с участниками ГИА-9 |  |  |  |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации | по отдельному графику | И.А. Никитина руководители МОУО |
|  | Организация и проведение выездных обучающих семинаров в районах, показавших низкие результаты в краевых диагностических работах в 2013-2014 учебном году | по отдельному графику | И.А. Никитина руководители МОУО |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по подготовке к ГИА-9 2014 года (по заявкам МОУО) | январь – май 2014 | Е.В. Воробьева руководители МОУО |
|  | Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных школ | февраль 2014 года | Е.В. Воробьева И.А. Никитина |
| VI. Организация работы со СМИ по проведению ГИА-9 |  |  |  |
|  | Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ и на официальных сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО: – о сроках подачи заявлений для сдачи предметов по выбору ГИА-9; – о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 – о результатах ГИА-9 | до января 2014 до 1 апреля 2014 до 20 апреля 2014 до 20 апреля 2014 в течение трех рабочих дней после утверждения ГЭК | Н.Е.Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С.Драфа |
| VII. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования | январь – май 2014 | Т.Ю.Горностаева |
| 2. | Контроль за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в муниципальных образованиях | январь – март 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
| 4. | Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов ГИА-9 | апрель – июль 2014 | Н.Е. Байрачный Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
| VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 |  |  |  |
|  | Анализ результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА-9 2014 | июль – август 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО |
|  | Анализ муниципальных планов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2014 году | февраль 2014 | Р.А. Гардымова |
|  | Методический анализ результатов краевых диагностических работ | в течение 10 рабочих дней со дня проведения КДР | И.А. Никитина |
|  | Анализ результатов ГИА-9 2014 года | июль – август 2014 | Р.А. Гардымова |
|  | Методический анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2014 года | июнь – июль 2014 | И.А. Никитина |
|  | Подготовка и издание информационного сборника «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае 2014» | август 2014 | Е.В. Воробьева И.А. Никитина |

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство;

2. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования – ККИДППО;

4. Муниципальный орган управления образованием – МОУО

Заместитель министра

образования и науки Краснодарского края                                                                                                                                                        Н.Е. Байрачный